## GanttChart
醫院
嚴重特殊傳染性肺炎應變(COVID-19)
| 開始日期 | 2020-01-24 |  |  |  | Display Week | 1 |  | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6 | [6 empty] | Week 7 | [6 empty] | Week 8 | [6 empty] | Week 9 | [6 empty] | Week 10 | [6 empty] | Week 11
| 指揮官 | 院長 | [6 empty] | 2020-01-20 | [6 empty] | 2020-01-27 | [6 empty] | 2020-02-03 | [6 empty] | 2020-02-10 | [6 empty] | 2020-02-17 | [6 empty] | 2020-02-24 | [6 empty] | 2020-03-02 | [6 empty] | 2020-03-09 | [6 empty] | 2020-03-16 | [6 empty] | 2020-03-23 | [6 empty] | 2020-03-30
 | time axis 2020-01-20 to 2020-04-05
項目 | 工作 | 負責人 | PREDECESSOR | 開始時間 | 完成時間 | 天數 | 完成% | 工作天 | time axis 2020-01-20 to 2020-04-05
day | time axis 2020-01-20 to 2020-04-05
| 成立醫院疫情中心 |  |  |  | - |  |  | -
| 建立群組「2019-nCoV」 | 秘書室 | [6 empty] | 2020-01-29: 建立群組「2019-nCoV」
| 政府政策 | [6 empty] | #NULL! | bar: 2020-03-09
| 每日疫情會議 | 秘書室 | [5 empty] | - | 2020-01-29: 開會次數; 2020-01-30: 1; 2020-01-31: 2; 2020-02-03: 3; 2020-02-04: 4; 2020-02-05: 5; 2020-02-06: 6; 2020-02-07: 7; 2020-02-10: 8; 2020-02-11: 9; 2020-02-12: 10; 2020-02-13: 11; 2020-02-14: 12; 2020-02-17: 13; 2020-02-18: 14; 2020-02-19: 15; 2020-02-21: 16; 2020-02-24: 17; 2020-02-25: 18; 2020-02-26: 19; 2020-02-27: 20; 2020-03-02: 21; 2020-03-03: 22; 2020-03-04: 23; 2020-03-05: 24; 2020-03-09: 39; 2020-03-10: 40; 2020-03-11: 41
| 急診管理 | 急診醫學部 主任 | [5 empty] | - | 2020-01-29: 急診管理
| 門診管理 | 急診部 | [5 empty] | - | 2020-01-29: 門診管理
| 防疫物資管理 | 總務室 主任 | [5 empty] | - | 2020-01-29: 防疫物資管理
| 醫療儀器設備管理 | 工務室 主任 | [5 empty] | - | 2020-01-29: 醫療儀器設備管理
| 人員自主健康管理 | 感染管制中心 主任 | [5 empty] | - | 2020-01-29: 人員自主健康管理
| 外包管理 | 總務室 主任 | [5 empty] | - | 2020-01-29: 外包管理
| 收治疑似/確診個案因應 | 感染管制中心 主任 | [5 empty] | - | 2020-01-29: 收治疑似/確診個案因應
| 醫院人員進入院區管制 | [6 empty] | - | 2020-01-29: 醫院人員進入院區管制
| 人員分組排班 | 各科室 | [5 empty] | - | 2020-01-29: 人員分組排班
| 民眾教育、網頁公告 | 秘書室 | [5 empty] | - | 2020-01-29: 民眾教育、網頁公告
| 顧客抱怨 | 品管中心 執行長 | [5 empty] | - | 2020-01-29: 顧客抱怨
1 | 急診管理 | 急診醫學部 主任 | [5 empty] | -
1.1 | 【動線】設立急診TOCC篩檢站 | 急診部 | [5 empty] | -
1.2 | 【設備】增設防疫相關設備 | 總務室、工務室 | [5 empty] | -
1.2.1 | 【設備】設立急診隔離帳篷 | 總務室、工務室 | [5 empty] | -
1.2.2 | 【設備】設立急診隔離廁所 | 總務室 | [5 empty] | -
1.2.3 | 【設備】增購急診TOCC保暖設備 | 總務室 | [5 empty] | -
1.2.4 | 【設備】增設急診帳篷保暖設備 | 總務室 | [5 empty] | -
1.2.5 | 【設備】增購紅外線體溫偵測儀 | 總務室 | [5 empty] | -
1.2.6 | 【設備】增購採檢防護設備 | 總務室 | [5 empty] | -
1.2.7 | 【設備】增購急診隔離貨櫃 | 總務室、工務室 | [5 empty] | -
1.3 | 【統計】急診疑似個案每日登錄 | 護理部 | [5 empty] | -
1.4 | 【流程】健保卡查詢旅遊史 | 護理部 | [5 empty] | -
1.5 | 【管理】外包清潔管理 | 總務室/清潔外包 | [5 empty] | -
1.6 | 【動線】急診動線規劃 | 急診部、護理部 | [5 empty] | -
1.6.1 | 【動線】急診RFID門禁管制 | 工務室、資訊室 | [5 empty] | -
1.6.2 | 【動線】出院領藥動線 | 藥劑部、護理部 | [5 empty] | -
1.6.3 | 【動線】出院批價動線異動 | 醫療事務室、護理部 | [5 empty] | -
2 | 門診管理 | 醫務秘書 | [5 empty] | -
2.1 | 【動線】門診疑似個案就醫動線 | 門診部 | [5 empty] | -
2.2 | 【流程】門診病人查詢健保卡旅遊史 | 門診部 | [5 empty] | -
2.3 | 【流程】門診 | 醫務秘書 | [5 empty] | -
2.3.1 | 【流程】類流感門診 | 醫務秘書 | [5 empty] | -
2.3.2 | 【流程】夜診/週六診休診案 | 醫務秘書 | [5 empty] | -
2.4 | 【流程】檢查室/健檢中心 | 督導長 | [5 empty] | -
2.5 | 【流程】啟動通訊醫療 | 醫療事務室梁珮珮(3709) | [5 empty] | -
3 | 防疫物資管理 | 總務室 主任 | [5 empty] | -
3.1 | 【物資】防疫物資倉儲管理 | 總務室 | [5 empty] | -
3.1.1 | 【物資】口罩領用規範 | 感染管制中心 | [5 empty] | -
3.1.2 | 【物資】 N95口罩單位使用規範 | 感染管制中心 | [5 empty] | -
3.2 | 【物資】病人及陪病者口罩發放 | 總務室、護理部 | [5 empty] | -
4 | 醫療儀器設備管理 | 工務室 主任 | [5 empty] | -
4.1 | 【設備】機電設備檢查 | [6 empty] | -
4.1.1 | 【設備】電力設備(含發電機、高低壓、UPS) | [6 empty] | -
4.1.2 | 【設備】電信設備 | [6 empty] | -
4.1.3 | 【設備】給水設備 | [6 empty] | -
4.1.4 | 【設備】氣體設備(氧氣、氮氣、空氣、真空) | [6 empty] | -
4.1.5 | 【設備】空調設備 | [6 empty] | -
4.1.6 | 【設備】升降設備 | [6 empty] | -
4.1.7 | 【設備】鍋爐設備(含熱水系統) | [6 empty] | -
4.2 | 【設備】增購體溫測量設備 | 總務室 | [5 empty] | -
4.2.1 | 【設備】增購紅外線體溫偵測儀 | [6 empty] | -
4.2.2 | 【設備】增購額溫槍 | [6 empty] | - | bar: 2020-03-05 to 2020-03-11
4.2.3 | 【設備】調度耳溫槍(廠商) | [6 empty] | -
5 | 人員自主健康管理 | 感染管制中心 主任 | [5 empty] | -
5.1 | 【人員】員工發燒通報 | 感染管制中心 | [5 empty] | -
5.2 | 【流程】員工防疫請假規範 | 人事室 | [5 empty] | -
5.3 | 【人員】外包人員健康管理 | 總務室 | [5 empty] | -
5.3.1 | 【人員】清潔外包人員 | 總務室 | [5 empty] | -
5.3.2 | 【人員】傳送外包人員 | 總務室 | [5 empty] | -
6 | 外包管理 | 總務室 主任 | [5 empty] | -
6.1 | 【管理】清潔外包管理 | 總務室 | [5 empty] | -
6.1.1 | 【管理】公共區域加強清潔 | 總務室 | [5 empty] | -
6.1.1 | 【管理】急診發燒篩檢站清潔 | 總務室 | [5 empty] | -
6.2 | 【管理】商店街管理 | 總務室 | [5 empty] | -
6.3 | 【管理】按摩小站管理 | 總務室 | [5 empty] | -
6.4 | 【管理】被服管理 | 總務室 | [5 empty] | -
6.5 | 【管理】傳送管理 | 總務室 | [5 empty] | -
7 | 收治疑似/確診個案因應 | 感染管制中心 主任 | [5 empty] | -
7.1 | 各單位收治因應 | [6 empty] | -
7.1.1 | 【流程】負壓隔離病房 | [6 empty] | -
7.1.1.1 | 【統計】疑似/確診個案登陸 | [6 empty] | -
7.1.1.2 | 【流程】插管藥品準備 | [6 empty] | -
7.1.1.3 | 【設備】採購簡易監視設備 | [6 empty] | -
7.1.2 | 【流程】加護病房 | [6 empty] | -
7.1.2.1 | 【流程】重症個案收治入住順序 | [6 empty] | -
7.1.2.1 | 【統計】疑似/確診個案登陸 | [6 empty] | -
7.1.2.1 | 【工程】CCU設置隔離病室 | [6 empty] | -
7.1.2.2 | 【設備】採購簡易監視設備 | [6 empty] | -
7.1.3 | 【流程】產兒照護 | [6 empty] | -
7.2 | 【政策】醫院徵收及病房清空計畫 | [6 empty] | -
7.2.1 | 【政策】醫院徵收清空計劃 | [6 empty] | -
7.2.2 | 【政策】病房清空演練計畫 | [6 empty] | -
8 | 醫院人員進入院區管制 | [6 empty] | -
8.1 | 【動線】出入口管制 | [6 empty] | -
8.1.2 | 【動線】正門口出入動線分流管制 | [6 empty] | -
8.2 | 【流程】醫院發燒檢測 | [6 empty] | -
8.2.1 | 【流程】急診發燒檢測 | [6 empty] | -
8.2.2 | 【流程】醫院出入門口發燒檢測 | [6 empty] | -
8.3 | 【流程】TOCC篩檢 | [6 empty] | -
8.3.1 | 【流程】急診查詢健保卡旅遊史 | [6 empty] | -
8.3.2 | 【流程】門診病人查詢健保卡旅遊史 | [6 empty] | -
8.3.3 | 【流程】進入醫院民眾健保卡查詢旅遊史 | [6 empty] | -
8.4 | 【人員】探陪病訪客管制 | [6 empty] | -
8.4.1 | 【人員】成人及兒童加護病房探病規範 | [6 empty] | -
8.4.2 | 【人員】一般病房探陪病規範 | [6 empty] | -
8.4.3 | 【人員】洗腎室陪病規範 | [6 empty] | -
9 | 人員分組排班 | [6 empty] | -
9.1 | 【人員】醫護人員分組排班 | 護理部 | [5 empty] | -
9.1.1 | 【人員】護理師分艙排班 | 護理部 各護理長 | [5 empty] | -
9.1.2 | 【人員】專科護理師屬地排班 | 護理部 NP護理長 | [5 empty] | -
9.2 | 【人員】外包人員分組排班 | 總務室 | [5 empty] | -
9.2.1 | 【人員】清潔、傳送分組排班 | 總務室 | [5 empty] | -
10 | 民眾教育、網頁公告 | [6 empty] | -
10.1 | 【人員】成人及兒童加護病房探病規範 | [6 empty] | -
10.2 | 【人員】一般病房探陪病規範 | [6 empty] | -
10.3 | 【人員】洗腎室陪病規範 | [6 empty] | -
11 | 顧客抱怨 | [6 empty] | -
11.1 | 顧客抱怨處理 | [6 empty] | -
-
-
-
-
Note on D7: Predecessor Tasks: You can use this column to enter the WBS of a predecessor for reference. The PRO version uses formulas to automatically calculate the Start Date based on the Predecessor.